## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO 4 ¦ Clasificador de Objetos con IA ¦ 2do Ciclo 2026
ID | Fase / Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (sem) | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12
1 | 1. Revisión estado P3 + definición requisitos mecánicos | Grupo | 03/08/2026 | 09/08/2026 | 1
2 | 2. Modelado 3D - Bastidor y estructura principal | Sol + José | 03/08/2026 | 23/08/2026 | 3
3 | 3. Modelado 3D - Soporte cámara, desvío y guías contenedores | Gabriela + Sol | 17/08/2026 | 06/09/2026 | 3
4 | 4. Generación de planos técnicos (vistas, cotas, tolerancias) | Grupo | 31/08/2026 | 13/09/2026 | 2
5 | 5. Análisis estructural básico + renderizados fotorealistas | José | 07/09/2026 | 13/09/2026 | 1
6 | 6. Documentación diseño mecánico e Informe 1° Parcial | Grupo | 07/09/2026 | 20/09/2026 | 2
7 | 7. Diseño UI/UX dashboard (wireframes y prototipo) | Sol | 03/08/2026 | 16/08/2026 | 2
8 | 8. Desarrollo servidor web embebido en ESP32-S3 | José | 10/08/2026 | 30/08/2026 | 3
9 | 9. Implementación indicadores de estado en tiempo real | Gabriela | 24/08/2026 | 06/09/2026 | 2
10 | 10. Controles manuales (inicio/parada cinta) + integración | Sol + José | 31/08/2026 | 13/09/2026 | 2
11 | 11. Panel de estadísticas (conteo, tasa aciertos) + logging local | Gabriela | 07/09/2026 | 20/09/2026 | 2
12 | 12. Control de acceso básico a la interfaz web | Sol | 14/09/2026 | 20/09/2026 | 1
13 | Avance 1 (diseño + GUI inicial) | Grupo | 24/08/2026 | 30/08/2026 | 1
14 | Avance 2 (planos + dashboard funcional) | Grupo | 14/09/2026 | 20/09/2026 | 1
15 | Avance 3 (integración y pruebas previas) | Grupo | 12/10/2026 | 18/10/2026 | 1
16 | 13. Preparación archivos impresión 3D + corte perfiles Al | José + Gabriela | 21/09/2026 | 27/09/2026 | 1
17 | 14. Impresión 3D de componentes (PLA/PETG) | Grupo | 28/09/2026 | 11/10/2026 | 2
18 | 15. Ensamble mecánico completo (bastidor + desvío + guías) | Grupo | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 2
19 | 16. Integración electrónica (ESP32 + PCB + sensores/actuadores) | Sol + José | 12/10/2026 | 25/10/2026 | 2
20 | 17. Pruebas de funcionamiento y ajustes de IA/cinta | Grupo | 19/10/2026 | 08/11/2026 | 3
21 | 18. Cálculo de costos y registro de donaciones | Gabriela | 26/10/2026 | 01/11/2026 | 1
22 | 19. Documentación de pruebas, resultados parciales y finales | Grupo | 26/10/2026 | 15/11/2026 | 3
23 | 20. Elaboración Informe 2° Parcial | Grupo | 02/11/2026 | 15/11/2026 | 2
24 | 21. Preparación presentación + diagrama de bloques | Grupo | 16/11/2026 | 29/11/2026 | 2
25 | 22. Informe Final + ajustes post-parcial | Grupo | 23/11/2026 | 13/12/2026 | 3
LEYENDA DE COLORES
Fase 1: Diseño Mecánico
Fase 2: GUI y Software
Avances periódicos (entregables)
Fase 3: Fabricación e Integración
Fase 4: Pruebas, Costos y Documentación
Periodo 1° Parcial (7-19 Sep)
Periodo 2° Parcial (9-21 Nov)
NOTAS IMPORTANTES
• El diseño mecánico (planos listos para fabricación) y avances de GUI/programación deben estar listos para el 1° Parcial (7-19 Sep 2026).
• Los 3 avances se entregan por WhatsApp o e-mail (aprox. cada 15 días o semanal según docente).
• Considerar asuetos y feriados: 10 Ago, 15 Ago, 12 Sep, 21/24 Sep, 29 Sep. No programar entregas críticas en esas fechas.
• Repositorio GitHub debe actualizarse continuamente con commits de cada avance.